## 总表
封丘县电子商务进农村综合示范项目建设与资金拨付进度公示表（2022年04月份）
发布单位：封丘县电子商务进农村综合示范项目领导小组办公室
发布时间：2022年04月30日
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 和 要 求 | 项目承办单位名称 | 政府决策文件 | 扶持资金额度（元） | 已拨付金额（元） | 当月已使用资 金 | 完成日期 | 已完成工作 | 下月待完成工作 | 绩效目标 | 承办单位责任 人
1 | 农产品进城公共服务体系（一期） | 1.提升公共服务中心改造与服务 电商公共服务体系要扎根农村，服务于政府、企业及农民，整合各方力量，充分利用政府、社会资源，根据现有场地条件，结合示范项目建设目标，对公共服务中心场地、设施等改造提升，引入具备运营经验及条件的服务团队负责运营管理，建设线上线下融合的公共服务体系，构建封丘县电子商务公共服务平台。提供电商技术支持、培训孵化、产销对接、品牌网货化中心建设、供应链优化、金融信用和其他衍生增值服务等，全方位实现电商公共服务体系“一中心五升级”。完善电商公共服务中心功能，强化县级电子商务公共服务中心统筹能力，为电商企业、家庭农场、农民合作社、专业运营公司等主体提供市场开拓、资源对接、业务指导等服务。农村电商公共服务体系能够有效衔接，具有开放性，能够向社会提供市场化服务。改造（升级）1个综合直播基地，能够满足10余名主播同时进行直播的需求。 2、推动农产品区域公用品牌建设 依托封丘“中国长寿之乡”“中国金银花之乡”“中国树莓之乡”“中国相思文化之乡”“全国粮食生产先进县”等国字招牌，打造农村电商多元化供应链，设计和培育具有封丘特色的农产品区域公共品牌1个，完善公共品牌的VI标识系统应用，并进行相应品类的商标注册保护。完善主要和特色农产品网货化标准和电商配套服务。综合考虑节点功能、地理位置、产销规模等因素，支持有实际需求的地区或企业开展农村产品（含农副、手工、旅游、民俗等特色产品及服务）筛选、加工、烘干、质检、分级、包装、预冷等产地初加工和商品化预处理设施建设以及围绕金银花、树莓、红薯制品等地标、特色农产品开展精深加工、包装供应基地建设。指导农民、合作社进行农产品的品质控制以及标准化生产，使农民自有产品品牌化。 3、建立农产品溯源体系 支持农产品生产、加工等环节的国标、地标、企标有机结合的全产业链标准体系建设，试行食用农产品达标合格证，农产品生产者（农业企业、合作社等）加强对农产品的质量管控，承诺承担质量责任，提高封丘县农产品品质，加强品控追溯，从源头为网销提供质量保证。定义溯源环节、采集溯源信息，建设1套本地化农产品全程可追溯体系，建立3个物联网可视化试点基地，为全县试点企业免费发放追溯标签不少于50万枚，有力的推进农村产品上行。 4、建设品牌网货展示开发中心 以县级电商公共服务中心为依托进行升级改造，建设集产品展示展销、网货化产品开发、运营办公、溯源监测等为一体的封丘品牌网货运营公共展示中心。 5、网红孵化基地 建设不少于10个直播间的网红孵化基地，配套直播设备和直播间隔断装修，并为本地企业、从事电商个人提供必要的直播软硬件设备和场地支持。 | 成都采集智慧农业科技有限公司 | 《封丘县2020年国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案》《封丘县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法（试行）》《封丘县电子商务进农村综合示范项目管理办法（试行）》 | 3725000 | 3345000 | 0 | 2022/04/30 | 优化完善直播间入驻流程以及退出标准；指导华策公司、林阳百货等2家新入驻直播间企业，有序开播试运营；与和寨酸辣粉、金银花等5家生产加工企业对接货品资源，为直播间企业扩展10余种网货产品；携手直播间入驻企业助推封丘红薯粉条、蔬菜挂面、牛肉卷尖等10余种农特产品上行；组织封丘县博凯生物、东仲宫金银花基地、周罗文树莓基地、众志合作社等多家涉农企业召开线上溯源体系建设培训会，提高溯源体系系统操作能力；开展电商公共服务平台日常维护，更新电商资讯信息、农特产品供给需求信息43条；持续推进项目验收完成后的整改工作。 | 实地走访博凯生物、东仲宫金银花基地、周罗文树莓基地等追溯试点企业，统一检查维修溯源设备，现场指导溯源系统操作，要求熟练掌握操作技能；督促企业对溯源产品进行贴标销售；修改完善区域公用品牌宣传视频拍摄脚本；组织优秀电商涉农企业参加省市县展会、产品推介会、产供销对接会等活动，不断提升封丘农特产品品牌效应，拓宽本地产品上行渠道；做好封丘县电商公共服务中心平台信息更新，统筹推进电商进农村项目各板块日常工作；为入驻直播间企业提供更全面更完善的配套服务。 | 专业团队负责运营，向农村电商创业带头人等提供但不限于办公场所、产品和企业孵化、仓储物流、数据分析、电商培训、直播带货等服务，服务具有明确的扶贫、巩固拓展脱贫攻坚成果导向；发挥 “指挥中枢”作用，统筹推进工业品下乡和农产品进城、物流快递、电商扶贫、运营指导、人员培训等服务板块和各乡村电商服务站点，丰富经营内容，增强站点和公共服务中心持续运营能力；推动农产品上行和产业升级，立足本地优势产业和资源禀赋，拓宽农副、旅游、文化等各类农村产品线上线下销售渠道，逐步建立与县域产业发展相适应的电商供应链体系，帮助本地生产流通企业、合作社、带头人等开发网销产品，提供认证许可、品牌培育、营销策划等服务，建立扶贫利益联结机制。提高农产品品质控制水平、促进农业供给侧结构性改革服务，与农产品标准化、质量监管、区域公共品牌、整体营销策划等统筹协同安排 | 朱宸良
2 | 县乡村三级物流共同配送体系建设、工业品下乡流通服务体系建设 | 1. 县级统仓统配中心 打造不低于2000平方米的县级统仓统配中心，进行合理装修并配置必要的硬件设施，满足日常运营需求。开发能实时追踪县域内快件的统仓统配管理系统（是否智能或半智能），能满足5万件/天的快件处理能力。 2. 电商服务站点 根据封丘县全县地貌及交通情况、合理布局、科学建设，选择200个行政村建设电商、物流服务站点，按照国家级电子商务进农村综合示范要求统一制作门头、制度牌、货架等，为村民提供网购、订票、缴费充值、代收代发、普惠金融、农资采购，为农产品上行提供信息发布、宣传推介、产品收集等服务；选择60个交通位置优越、辐射范围广、运营能力强的服务站点进行增配，打造精品站点，使服务站点功能更加完善，示范引领作用更强。 开发电商供销系统，为电商服务站点进行安装培训，投放更多种类工业品下乡，弥补农村实体店供给不足和品质不高的短板，并实现网订店取、网订店送等便民服务，提高电商服务站点的经营水平和抗风险能力，更好的满足农村居民生活和消费需求；将统仓统配系统中的物流配送系统给各个服务点进行安装和培训，将服务站点纳入县乡村三级物流配送体系，完成物流快递的收发功能。 3. 物流车辆运营 配置物流车辆，合理规划物流配送路线及方案，使县到村配送时间不超过24小时 4. 云仓系统 以县级统仓统配中心为依托，建成封丘县云仓中心，并开发云仓管理系统，整合当地优质供应商入驻，实现统采统配，降低本地供应商的流通成本，并拓宽其销售渠道。 5. 产供销服务 整合县域内商品流通网络，完善包括快递物流企业、供应链企业、商贸流通企业、社区团购、小型创业个体等产供销链条服务，从物流配送逐步向日常消费品和服务整合延伸，提高服务品质，提升配送效率，使企业减少运营成本，增加盈利能力，使人民享受到更好的生产生活服务。 | 北京视创动力科技有限公司 | 《封丘县2020年国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案》《封丘县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法（试行）》《封丘县电子商务进农村综合示范项目管理办法（试行）》 | 4997000 | 4488200 | 384660 | 2022/04/30 | 开展县统仓统配中心的日常运营管理工作：协助统仓统配中心入驻企业落实新冠肺炎疫情防控政策要求的各项工作，并实现日常监督管理；对已签约130余家站点的进项日常管理指导；与副食百货供应商洽谈选品及价格确认工作，完善电商供销体系，持续推进工业品下乡体系建设；与邮政、申通、韵达等快递公司沟通洽谈快递进村、统一配送合作方案，并形成初步意向；推进绩效评价考核后的整改工作 | 对130余家已签约站点开展电商赋能培训工作，不断提升站点服务运营水平；持续推进工业品下乡体系建设，结合线上平台线下活动同步进行，促进本地商贸流通转型升级；寻找本地合适的工业品下乡供应商并完成签约；与邮政、申通、韵达等完成快递进村、统一配送工作方案，并开始试运营；对物流配送服务站点进行管理培训，优化站点服务效率；整合镇级快递物流服务站点，持续推进县乡村三级物流共同配送体系的建设。 | 打造封丘县电商物流统仓统配中心，以现有物流资源为基础，整合订单、数据、场地、车辆、人员、线路等，统筹不低于4家物流快递公司开展共同配送，合理规划全县站点布局和配送路线，物流站点布局应与电商服务站点基本一致，打通县乡村三级物流体系，解决“最初一公里和最后一公里”的物流配送难题，使封丘县物流快递成本明显降低，物流周转效率有效提升，县到村配送时间不超过24小时。同时，整合县域日用消费品、农资下乡和农产品进城等资源，开展双向配送，推动统仓共配，降低农村物流成本。 整合不低于3家优势本地商贸流通企业进行数字化转型升级，以物流配送及电商服务站点为依托下沉工业品，开展集中采购、统仓统配、直供直销等，降低中间环节和物流成本，提升商品品质，降低人民生产生活成本，依托全县的电商服务站点，链接社区团购平台、电商平台，开展共同配送、网订店取、网订店送等便民配送模式，实现本地化、连锁化、信息化的商品流通网络。争创“一村一品”，使农村电商服务站点具备线下体验和基本配送功能，为村民提供网购、订票、缴费充值、代收代发、普惠金融、农资采购，为农产品上行提供信息发布、宣传推介、产品收集等服务。 项目建设应从整合县乡村三级服务入手，完善包括快递物流企业、供应链企业、商贸流通企业、社区团购、小型创业个体等产供销链条服务，从物流配送逐步向日常消费品和服务整合延伸，提高服务品质，提升配送效率，使全县人民以更低的价格享受到更好的生产生活服务。 | 邱廷杰
3 | 农村电子商务培训、宣传体系建设 | 一、封丘县2020年电子商务进农村综合示范项目电子商务培训要求 培训目标 1.计划基础普及性培训2500人次以上和增值培训1000人次以上。 孵化要求 2.通过培育、孵化，新增年销售额达到1万元的网络店铺25个以上，新增电商就业创业人员不少于25人，新增年销售额10万元以上的网商、微商、直播带货达人等农村电商创业带头人不少于10人，在脱贫村、乡村振兴试点村培育电商带头人不少于30人。 其中，重点进行带货主播培育和孵化，全面提升主播的段位和带货能力，推动封丘本地直播带货行业的发展，服务于全县农业企业品牌，满足商家代运营的需求，帮助贫困地区的农特产品进行线上销售，更好的服务三农。培育本地主播的主要方式：培养本地化的正能量主播，利用短视频＋直播的形式寓教于乐，传播、推广乡村正能量，服务于乡镇基层治理、助力乡村振兴、发展特色经济。 3、培训沙龙 开展电商学习沙龙会，使县域内的电商从业创业者能够面对面的进行交流学习5场。 4、农村电商培训 编写农村电商标准化教材，内容可操作，通过网站、公众号、宣传材料等途径向社会免费公开。 二、封丘县2020年电子商务进农村综合示范项目宣传体系建设要求 1、基础普及性宣传 运营维护县政府门户网站电子商务进农村综合示范专栏，认真总结示范工作开展情况，对封丘县电子商务进农村的政策、项目建设进度、典型示范、培训活动、创业模范等进行及时报道。 运营微信公众号，定期发布电子商务进农村宣传软文，每月不少于3篇； 运营抖音号，定期发布电子商务进农村宣传视频，每月不少于3个； 设计印制宣传单，在全县范围内对电子商务进农村进行政策宣传； 设计印制宣传海报，在县城内显著位置、各乡村服务站点进行宣传； 在多类型的网络主流媒体上对电子商务进农村进行宣传推广，包括但不限于省市县三级媒体、各大门户网站等，每月不少于2篇。 2、典型案例宣传报道 县域电子商务巩固拓展脱贫攻坚成果和助力乡村振兴的发展模式、典型经验或做法争取中央级主流媒体报道1次，或推荐到主管部门会议上做经验交流发言，或省级主流媒体报道3次。 | 郑州嫦娥软件有限公司 | 《封丘县2020年国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案》《封丘县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法（试行）》《封丘县电子商务进农村综合示范项目管理办法（试行）》 | 1249000 | 1119400 | 94082 | 2022/4/30 | 做好培训后学员跟踪服务，对学员提出的问题及时解答，促进学员电商就业；封丘电商微信公众号发布宣传软文3篇；封丘县电子商务服务中心官方抖音发布视频3个；社会媒体、网站等发布宣传软文2篇，其中封丘融媒体一篇，封丘城事通一篇；教材输出完成，正在装订成册。 | 组织开展电商培训课程，发布宣传信息不少于3篇，宣传视频不少于3条；编写农村电商教材，通过网站、公众号、宣传材料、县电商公共服务中心平台等途径向社会免费公开；在多类型的网络主流媒体上对电子商务进农村进行宣传推广，包括但不限于省市县三级媒体、各大门户网站等，每月不少于2篇。 | 面向返乡农民工、大学生、退伍军人、乡村服务站站长、涉农企业、合作社、脱贫群众、乡村干部等，培训人次2500人次。面向有能力有意愿从事电商行业的学员，开展电商增值培训，培训人次1000人次。 通过培育孵化，新增年销售额达到1万元的网络店铺25个以上，新增电商就业创业人员不少于25人，新增年销售额10万元以上的网商、微商、直播带货达人等农村电商创业带头人不少于10人，在脱贫村、乡村振兴试点村培育电商带头人不少于30人。 开展电商学习沙龙会，使县域内的电商从业创业者能够面对面的进行交流学习，5场。编写农村电商标准化教材，内容可操作，通过网站、公众号、宣传材料等途径向社会免费公开。 采购电商培训和电商直播培训（活动）所需的完整设备，根据实际需求丰富直播带货、社交电商等培训内容。 运营维护县政府门户网站电子商务进农村综合示范专栏，认真总结示范工作开展情况，对封丘县电子商务进农村的政策、项目建设进度、典型示范、培训活动、创业模范等进行及时报道。 运营微信公众号，定期发布电子商务进农村宣传软文，每月不少于3篇；运营抖音号，定期发布电子商务进农村宣传视频，每月不少于3个；设计印制宣传单，在全县范围内对电子商务进农村进行政策宣传；设计印制宣传海报，在县城内显著位置、各乡村服务站点进行宣传；在多类型的网络主流媒体上对电子商务进农村进行宣传推广，包括但不限于省市县三级媒体、各大门户网站等，每月不少于2篇。 县域电子商务巩固拓展脱贫攻坚成果和助力乡村振兴的发展模式、典型经验或做法争取中央级主流媒体报道1次，或推荐到主管部门会议上做经验交流发言，或省级主流媒体报道3次。 | 王鹏