## Sheet1
附件1
封丘县2022年统筹整合财政涉农资金项目明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  |  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标 时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收 时间
资金投入总计 | [7 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
一、农业农村基础设施建设类项目合计 | [7 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
1 | 新建 | 乡村建设行动 | 2022年封丘县王村乡小城村农村污水治理项目 | 修建污水管网960m | 200元/米 | 王村乡 | 小城村 | 19.2 |  |  |  | 19.2 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 农村生活污水污染防治水平得到提高，受益人口854余人，受益脱贫人口105人。 | 脱贫群众参与工程建设，提高脱贫人口收入 |  | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 2022-12-31
2 | 新建 | 乡村建设行动 | 2022年封丘县黄陵镇闫庄村农村污水治理项目 | 修建污水管网2700m，大三格化粪池+人工湿地 | 200元/米 | 黄陵镇 | 闫庄村 | 90.36 |  |  |  | 90.36 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 农村生活污水污染防治水平得到提高，受益人口485余人，受益脱贫人口115人。 | 脱贫群众参与工程建设，提高脱贫人口收入 |  | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 2022-12-31
3 | 新建 | 乡村建设行动 | 2022年封丘县荆隆宫乡水驿村农村污水治理项目 | 修建雨污管网4420m，大三格化粪池+人工湿地 | 310元/米 | 荆隆宫乡 | 水驿村 | 202.2 |  |  |  | 202.2 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 农村生活污水污染防治水平得到提高，受益人口1343余人，受益脱贫人口546人 | 脱贫群众参与工程建设，提高脱贫人口收入 |  | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 2022-12-31
4 | 新建 | 乡村建设行动 | 2022年封丘县鲁岗镇和寨村农村污水治理项目 | 修建污水管网10954m | 200元/米 | 鲁岗镇 | 和寨村 | 218.224 |  |  |  | 218.224 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 农村生活污水污染防治水平得到提高，受益人口2520余人，受益脱贫人口56人 | 脱贫群众参与工程建设，提高脱贫人口收入 |  | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 2022-12-31
5 | 新建 | 乡村建设行动 | 2022年封丘县应举镇应举村农村污水治理项目 | 修建污水管网8600m，大三格化粪池+人工湿地 | 200元/米 | 应举镇 | 应举村 | 237.24 |  |  |  | 237.24 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 农村生活污水污染防治水平得到提高，受益人口1500余人，受益脱贫人口95人。 | 脱贫群众参与工程建设，提高脱贫人口收入 |  | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 2022-12-31
6 | 新建 | 乡村建设行动 | 2022年封丘县李庄镇三刘寨村农村污水治理项目 | 修建污水管网1850m | 200元/米 | 李庄镇 | 三刘寨村 | 37.044 |  |  |  | 37.044 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 农村生活污水污染防治水平得到提高，受益人口412余人，受益脱贫人口25人 | 脱贫群众参与工程建设，提高脱贫人口收入 |  | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 2022-12-31
7 | 新建 | 乡村建设行动 | 2022年封丘县李庄镇潘寨村农村污水治理项目 | 修建污水管网985m,大三格化粪池100m³ | 200元/米 | 李庄镇 | 潘寨村 | 22.722 |  |  |  | 22.722 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 农村生活污水污染防治水平得到提高，受益人口263余人，受益脱贫人口133人 | 脱贫群众参与工程建设，提高脱贫人口收入 |  | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 2022-12-31
8 | 新建 | 乡村建设行动 | 2022年封丘县王村乡西洪村农村污水治理项目 | 修建污水管网630m | 200元/米 | 王村乡 | 西洪村 | 12.6 |  |  |  | 12.6 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 农村生活污水污染防治水平得到提高，受益人口380余人，受益脱贫人口7人 | 脱贫群众参与工程建设，提高脱贫人口收入 |  | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 2022-12-31
9 | 新建 | 乡村建设行动 | 2022年封丘县李庄镇顺河集村农村污水治理项目 | 修建污水管网3300m | 200元/米 | 李庄镇 | 顺河集村 | 66.15 |  |  |  | 66.15 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 农村生活污水污染防治水平得到提高，受益人口815余人，受益脱贫人口58人 | 脱贫群众参与工程建设，提高脱贫人口收入 |  | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 2022-12-31
10 | 新建 | 乡村建设行动 | 2022年封丘县李庄镇刘庄村农村污水治理项目 | 修建污水管网2646m | 200元/米 | 李庄镇 | 刘庄村 | 52.92 |  |  |  | 52.92 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 农村生活污水污染防治水平得到提高，受益人口579余人，受益脱贫人口68人 | 脱贫群众参与工程建设，提高脱贫人口收入 |  | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 2022-12-31
11 | 新建 | 乡村建设行动 | 2022年封丘县李庄镇韩罗湾村农村污水治理项目 | 修建污水管网882m | 200元/米 | 李庄镇 | 韩罗湾村 | 17.64 |  |  |  | 17.64 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 农村生活污水污染防治水平得到提高，受益人口176余人，受益脱贫人口12人 | 脱贫群众参与工程建设，提高脱贫人口收入 |  | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 2022-12-31
12 | 新建 | 乡村建设行动 | 2022年封丘县冯村乡赵彩村农村污水治理项目 | 修建污水管网735m | 200元/米 | 冯村乡 | 赵彩村 | 14.7 |  |  |  | 14.7 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 农村生活污水污染防治水平得到提高，受益人口240余人，受益脱贫人口8人 | 脱贫群众参与工程建设，提高脱贫人口收入 |  | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 2022-12-31
13 | 新建 | 乡村建设行动 | 2022年封丘县荆乡回族乡百寺村农村污水治理项目 | 修建污水管网450m | 200元/米 | 荆乡回族乡 | 百寺村 | 9 |  |  |  | 9 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 农村生活污水污染防治水平得到提高，受益人口103余人，受益脱贫人口10人 | 脱贫群众参与工程建设，提高脱贫人口收入 |  | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 2022-12-31